## 培训计划表
测试环境部署培训推进计划时间表（第一阶段）
培训目标 | 项目 | 阶段 | 实施步骤 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 输出物 | 备注 | 费用预算(元)
提升测试人员部署和管理测试环境的能力，具体培训包括：JDK安装配置；Tomcat工作原理；IIS工作原理；数据库安装、配置、维护（mysql）；linux/unix基本命令；http、tcp协议 | 前期准备 | 策划阶段 （10.24-11.11） | 确定项目整体流程及时间节点 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 杨晓钢 | 测试环境部署培训推进计划时间表
|  |  | 测试环境部署练习环境搭建 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 杨晓钢 | 测试环境部署练习环境
|  |  | 对测试人员的测试环境部署技能摸底评估 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 杨晓钢 | 学员名单； 对测试人员的测试环境部署整体水平进行评估；
|  |  | 培训课程表制定与讲师安排 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 杨晓钢 | 课程清单及培训讲师
|  |  | 测试环境实战及试题考试方案制定 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 杨晓钢 | 测试环境实战及试题考试方案
|  |  | 测试环境部署课件制作 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 杨晓钢、陈俊聪、李军、刘燕燕 | 测试环境部署课件
|  | 开班准备 (11.9-11.11) | 会议室预定 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 杨晓钢 | --
|  |  | 培训通知邮件 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 杨晓钢 | 邮件通知 | 开班前1-2日向参培学员发送开班提醒通知
| 培训开讲 | 培训实施 （1.3-3.6） | 培训开展 | 2017-01-03 | 2017-02-21 | 杨晓钢、陈俊聪、李军、刘燕燕 | 学员平时成绩 | 专人跟班，负责学员签到及助教类工作，每周对接部门负责人，跟踪学习的进度，如有可能，建议部门例会中开展知识分享与学习
|  |  | 测试环境部署练习 | 2017-02-22 | 2017-03-03 | 杨晓钢 | 现场练习 | 测试人员上机练习测试环境部署
|  |  | 习题考试 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 杨晓钢 | 成绩单
| 培训后期 | 培训总结 （3.7-3.8） | 总结邮件 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 杨晓钢 | 总结邮件发出
测试环境部署培训推进计划时间表（第二阶段）
培训目标 | 项目 | 阶段 | 实施步骤 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 输出物 | 备注 | 费用预算(元)
提升测试人员部署和管理测试环境的能力，具体培训包括：Linux操作系统；Windows操作系统；nginx服务器；防火墙知识；计算机原理（CPU/内存/硬盘）；wireshark工具；fiddler工具；虚拟机原理简单应用 | 前期准备 | 策划阶段 （10.24-1.24） | 确定项目整体流程及时间节点 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 杨晓钢 | 测试环境部署培训推进计划时间表
|  |  | 测试环境部署练习环境搭建 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 杨晓钢 | 测试环境部署练习环境
|  |  | 对测试人员的测试环境部署技能摸底评估 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 杨晓钢 | 学员名单； 对测试人员的测试环境部署整体水平进行评估；
|  |  | 培训课程表制定与讲师安排 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 杨晓钢 | 课程清单及培训讲师
|  |  | 测试环境实战及试题考试方案制定 | 2017-01-04 | 2017-01-06 | 杨晓钢 | 测试环境实战及试题考试方案
|  |  | 测试环境部署课件制作 | 2017-01-10 | 2017-01-24 | 杨晓钢 | 测试环境部署课件
|  | 开班准备 (2.10-2.15) | 会议室预定 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 杨晓钢 | --
|  |  | 培训通知邮件 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 杨晓钢 | 邮件通知 | 开班前1-2日向参培学员发送开班提醒通知
| 培训开讲 | 培训实施 （2.15-3.29） | 培训开展 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 杨晓钢 | 学员平时成绩 | 专人跟班，负责学员签到及助教类工作
|  |  | 测试环境部署练习 | 2017-03-10 | 2017-03-25 | 杨晓钢 | 现场练习 | 测试人员上机练习测试环境部署
|  |  | 习题考试 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 杨晓钢 | 成绩单
| 培训后期 | 培训总结 （3.30-3.30） | 总结邮件 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 杨晓钢 | 总结邮件发出
测试环境部署培训推进计划时间表（第三阶段）
培训目标 | 项目 | 阶段 | 实施步骤 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 输出物 | 备注 | 费用预算(元)
提升测试人员部署和管理测试环境的能力，具体培训包括：组网知识；ssh,交换机；路由器；网卡；服务器；协议；配置 | 前期准备 | 策划阶段 （10.24-11.11） | 确定项目整体流程及时间节点 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 杨晓钢 | 测试环境部署培训推进计划时间表
|  |  | 测试环境部署练习环境搭建 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 杨晓钢 | 测试环境部署练习环境
|  |  | 对测试人员的测试环境部署技能摸底评估 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 杨晓钢 | 学员名单； 对测试人员的测试环境部署整体水平进行评估；
|  |  | 培训课程表制定与讲师安排 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 杨晓钢 | 课程清单及培训讲师
|  |  | 测试环境实战及试题考试方案制定 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 杨晓钢 | 测试环境实战及试题考试方案
|  |  | 测试环境部署课件制作 | 2016-10-31 | 2016-11-11 | 杨晓钢 | 测试环境部署课件 | 思科认证
|  | 开班准备 (11.9-11.11) | 会议室预定 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 杨晓钢 | --
|  |  | 培训通知邮件 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 杨晓钢 | 邮件通知 | 开班前1-2日向参培学员发送开班提醒通知
| 培训开讲 | 培训实施 （11.15-12.19） | 培训开展 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | 杨晓钢 | 学员平时成绩 | 专人跟班，负责学员签到及助教类工作
|  |  | 测试环境部署练习 | 1900-01-03 | 2016-12-15 | 杨晓钢 | 现场练习 | 测试人员上机练习测试环境部署
|  |  | 习题考试 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 杨晓钢 | 成绩单
| 培训后期 | 培训总结 （12.21-12.22） | 总结邮件 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 杨晓钢 | 总结邮件发出

## 培训课程及讲师安排
第一期共计16场培训课程
异地主要采取远程同步视频培训，根据培训效果集中答疑
2017年测试环境部署培训课程安排（第一阶段）
序号 | 培训分类 | 培训类别 | 组织形式 | 讲师 | 课程目标及内容 | 培训总时长 （1小时/课时） | 上课时间 | 培训对象 | 培训组织方 | 培训方式 | 是否必选 | 讲师来源 | SVN路径 | 备注
上课时间
1 | 自学 | fiddler使用手册.pdf | 自学 | -- | pdf等素材自学 | 26d | 1月3日0:00-2月15日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/工具类
2 |  | Wireshark详细中文版使用说明书.pdf | 自学 | -- | pdf等素材自学 | 26d | 1月3日0:00-2月15日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/工具类
3 |  | oracle中文(基础) | 自学 | -- | PPT等素材自学 | 5d | 1月3日0:00-1月9日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/数据库
4 |  | Linux命令大全完整版 | 自学 | -- | PPT等素材自学 | 4d | 1月10日0:00-1月13日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/基础知识类
5 |  | 深入浅出MySQL全文 | 自学 | -- | pdf等素材自学 | 5d | 1月16日0:00-1月20日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/数据库
6 |  | TCPIP协议详解、HTTP协议详解 | 自学 | -- | PPT等素材自学 | 5d | 1月23日0:00-2月6日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/基础知识类
7 |  | tomcat工作原理深入详解 | 自学 | -- | word等素材自学 | 4d | 2月7日0:00-2月10日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/基础知识类
8 |  | IIS工作原理-通俗易懂 | 自学 | -- | word等素材自学 | 3d | 2月13日0:00-2月15日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/基础知识类
9 |  | 软件测试环境的搭建 | 自学 | -- | PPT等素材自学 | 3d | 2月16日0:00-2月20日23:59 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 自学文档 | 必选 |  | http://svn-e.gtadata.com:8080/svn/Test_Department/02 公共知识/07 培训/14环境部署类培训/02相关资料/基础知识类
10 | 测试流程 | 测试环境部署培训 | 面授 | 李军 | 数据库安装、配置、维护（oracle） | 2h | 1月17日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
12 |  |  | 面授 | 陈俊聪 | linux/unix基本命令 | 2h | 1月19日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
11 |  |  | 面授 | 陈俊聪 | 数据库安装、配置、维护（mysql） | 2h | 2月14日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
13 |  |  | 面授 | 王华丽 | http、tcp协议 | 2h | 2月16日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
14 |  |  | 面授 | 杨晓钢 | JDK安装配置、Tomcat工作原理 | 2h | 2月21日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
15 |  |  | 面授 | 舒阳 | IIS工作原理 | 2h | 2月23日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
16 |  |  | 面授 | 杨晓钢 | 智慧校园安装包部署实例（含测试环境维护、更新） | 2h | 2月28日13:30-15:30 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
17 | 测试环境部署练习+习题考试
18 | 项目总结会议（成绩公布、项目总结）
2017年测试环境部署培训课程安排（第二阶段）
序号 | 培训分类 | 培训类别 | 组织形式 | 讲师 | 课程目标及内容 | 培训总时长 （1小时/课时） | 上课时间 | 培训对象 | 培训组织方 | 培训方式 | 是否必选 | 讲师来源 | 备注 | 备注
上课时间
1 | 自学 |  | 自学 | -- |  | 7d | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
2 |  |  | 自学 | -- |  | 7d | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
3 |  |  | 自学 | -- |  | 1.5h | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
4 | 测试流程 | 测试环境部署培训 | 面授 | 陈俊聪 | Linux操作系统 | 2h | 2月15日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
5 |  |  | 面授 | 陈俊聪 | Windows操作系统 | 1h | 2月21日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
6 |  |  | 面授 |  | 防火墙知识；nginx服务器 | 2h | 2月23日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
7 |  |  | 面授 | 杨晓钢 | 虚拟机原理简单应用 | 2h | 2月28日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
8 |  |  | 面授 | 李列意 | 计算机原理（CPU/内存/硬盘） | 1h | 3月2日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
9 |  |  | 面授 |  | wireshark工具 | 1h | 3月7日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
10 |  |  | 面授 | 黄慧君 | fiddler工具 | 1h | 3月9日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
11 | 测试环境部署练习+习题考试
12 | 项目总结会议（成绩公布、项目总结）
2017年测试环境部署培训课程安排（第三阶段）
序号 | 培训分类 | 培训类别 | 组织形式 | 讲师 | 课程目标及内容 | 培训总时长 （1小时/课时） | 上课时间 | 培训对象 | 培训组织方 | 培训方式 | 是否必选 | 讲师来源 | 备注 | 备注
上课时间
1 | 自学 |  | 自学 | -- |  | 7d | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
2 |  |  | 自学 | -- |  | 7d | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
3 |  |  | 自学 | -- |  | 1.5h | 培训对象: 总部＋异地; 培训组织方: 测试管理中心; 培训方式: 自学文档; 是否必选: 必选
4 | 测试流程 | 测试环境部署培训 | 面授 | 李列意 | 组网知识 | 2h | 11月15日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
5 |  |  | 面授 | 刘燕燕 | ssh | 1h | 11月17日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
6 |  |  | 面授 |  | 交换机 | 2h | 11月22日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
7 |  |  | 面授 |  | 路由器 | 2h | 11月24日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
8 |  |  | 面授 |  | 网卡 | 1h | 11月29日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
9 |  |  | 面授 |  | 服务器 | 1h | 12月1日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
10 |  |  | 面授 |  | 配置 | 1h | 12月6日16:00-18:00 | 总部＋异地 | 测试管理中心 | 集中授课 | 必选 | 内部讲师
11 | 测试环境部署练习+习题考试
12 | 项目总结会议（成绩公布、项目总结）